ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо організації та проведення районного Тижня знань безпеки життєдіяльності на тему: «Захист людини у надзвичайних ситуаціях» та Дня цивільного захисту

| № | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Організаційні заходи |
| 1 | Перевірити стан наявних захисних споруд цивільного захисту та забезпечити приведення їх до належного стану | 13.10.2014 | Відділ освіти КРДА, керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів |  |
| 2 | Спільно з фахівцями УДСНС України в районі перевірити технічний стан систем автоматичного протипожежного захисту, блискавкозахисту та протипожежного водопостачання, первинних засобів пожежогасіння. У разі несправності вжити заходи щодо їх ремонту | 13.10.2014 | Відділ освіти КРДА, Кіровоградський РВ УДСНС України у Кіровоградській області, керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів |  |
| 3 | Спільно з фахівцями УДСНС України в районі перевірити технічний стан наявних об’єктових систем оповіщення, у разі несправності вжити заходи щодо їх ремонту. Вжити заходи щодо приведення шляхів евакуації у належний стан | 13.10.2014 | Відділ освіти КРДА, Кіровоградський РВ УДСНС України у Кіровоградській області, керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів |  |
| 4 | Спільно із фахівцями УДСНС України в районі організувати проведення навчання та об’єктових тренувань з евакуацією працівників, учнів та вихованців загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів району | 13.10.2014 | Відділ освіти КРДА, Кіровоградський РВ УДСНС України у Кіровоградській області, керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів |  |
| 5 | Привести до належного стану засоби індивідуального захисту: фільтруючі та ізолюючі протигази, респіратори, ватно-марлеві пов'язки, спеціальний ізолюючий захисний одяг, пристосований одяг, медичні засоби захисту | 10.10.2014 | Керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів |  |
| 6 | Підготувати наочну агітацію з безпеки життєдіяльності для розміщення у куточках «Юний рятівник», «Безпека життєдіяльності» у навчальних закладах району | 10.10.2014 | Керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів |  |
| 7 | Підготувати конспекти бесід, занять, виховних, тематичних заходів, конкурсів, змагань тощо | 10.10.2014 | Керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів |  |
| Заходи проведення районного Тижня знань безпеки життєдіяльності та Дня цивільного захисту |
| 8 | Проведення тематичної лінійки Тижня та Дня цивільного захисту спільно з працівниками УДСНС України в районі | 13.10.2014 | Керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів Кіровоградський РВ УДСНС України у Кіровоградській області |  |
| 9 | Підготовка до практичних занять щодо навчання правил користування засобами індивідуального захисту та надання першої долікарської допомоги постраждалому | 13.10.2014 | Керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів |  |
| 10 | Проведення виховних годин, годин спілкування, бесід з безпеки життєдіяльності | 14.10.2014 | Керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів |  |
| 11 | Із залученням медичних працівників та фахівців УДСНС України в районі організувати навчання дітей дошкільного віку та учнів згідно із навчальними програмами з вивчення заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, надання долікарської допомоги (відповідно до Положення про функціональну підсистему "Освіта та наука України" єдиної державної системи цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 3 вересня 2009 року № 814) | 14-15.10.2014 | Керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів Кіровоградський РВ УДСНС України у Кіровоградській області |  |
| 12 | Організація та проведення військово-спортивних естафет, відпрацювання та здача нормативів з цивільного захисту, проведення конкурсів, змагань | 14-15.10.2014 | Керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів |  |
| 13 | Організація екскурсій до пожежно-рятувальних частин, виставок, демонстрація пожежно-рятувальної техніки та обладнання, яке є на озброєнні в пожежно-рятувальних підрозділах області, та відвідування пожежно-технічної виставки-музею | 15.10.2014 | Керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів Кіровоградський РВ УДСНС України у Кіровоградській області |  |
| 14 | Тематична лінійка єдиного Дня цивільного захисту в області, відпрацювання дій за сигналом оповіщення «Повітряна тривога» (дії за ввідною, виконання заходів щодо укриття у захисних спорудах цивільного захисту (пристосованих укриттях)) | 16.10.2014, 08.00-08.30 11.30-12.00 | Керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів Кіровоградський РВ УДСНС України у Кіровоградській обл. |  |
| 15 | Моделювання ситуацій та їх практичне відпрацювання з правил користування засобами індивідуального захисту, надання першої долікарської допомоги постраждалому | 16.10.2014 14.25-16.00 | Керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів |  |
| 16 | Підбиття підсумків та проведення підсумкової наради педагогічного складу за результатами проведення Дня цивільного захисту | 17.10.2014 | Керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів |  |
| 17 | Надання звітності про виконання заходів щодо проведення Тижня та Дня цивільного захисту | 17.10.2014 | Керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів |  |
| Моніторингові заходи |
| 18 | Узагальнення звітності про виконання заходів щодо проведення Тижня та Дня цивільного захисту | 17.10.2014 16.00 | Відділ освіти Кіровоградської РДА |  |
| 19 | Надання інформації про проведену роботу в ЗМІ, розміщення на сайтах | 20-22.2014 | Відділ освіти Кіровоградської РДА, керівники загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, |  |
| 20 | Забезпечення дієвого контролю та участі у моніторингу якості підготовки у навчальних закладах дітей дошкільного віку та учнів з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях | систематично | Відділ освіти Кіровоградської РДА |  |